Radom, dnia 29.11.2022 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ZP-34b/22

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego szybu wraz z montażem windy, budowy nowego szybu wraz z montażem windy i budowy nowego wejścia w budynkach UTH, w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, § 14 Zmiany umowy:

jest:

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności 
w przypadku:

- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

- wydłużania się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i zgód oraz wszelkich pozwoleń z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia i niemożliwym do zapobieżenia, takim jak: powódź, huragan czy ogłoszony stan klęski żywiołowej,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanych terminów, takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur (poniżej 5°C przy pracach związanych 
z betonowaniem).

- ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji podziemnych 
i naziemnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących przyłączy, napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały,

- zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów prac przewidzianych w harmonogramie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

winno być:

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności 
w przypadku:

- konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

- wydłużania się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i zgód oraz wszelkich pozwoleń z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia i niemożliwym do zapobieżenia, takim jak: powódź, huragan czy ogłoszony stan klęski żywiołowej,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanych terminów, takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur (poniżej 5°C przy pracach związanych z betonowaniem).

- ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących przyłączy, napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały,

- zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów prac przewidzianych w harmonogramie.

- Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia:

- w przypadku zmiany podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia następuje po wejściu w życie przepisów zmieniających podatek VAT,

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową:

- w sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 
o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

- w sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15%, Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację 
o zmianie umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

- wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,

- wniosek, o którym mowa w ppkt a) można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż raz na 6 miesięcy,

- maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ppkt a) i ppkt b) to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień 
o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

- przez maksymalną wartość zmian, o której mowa w ppkt e) należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji,

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ppkt a) – f), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Powyższe brzmienie Załącznika nr 4 do SWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: www.uniwersytetradom.pl

REKTOR

prof. dr hab. Sławomir Bukowski